## Plan d'actions
Plan d’actions de la démarche éco-responsable Festival XXX – année AAAA
Tableau créé par Elémen’terre sur la base d’un travail de l’ADEME.
Source: http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/structurer-un-plan-d-actions/n:50
Action décidée | Mise en œuvre | Moyens techniques, humaines, financiers nécessaires | Délais et échéancier | Responsable(s) | Indicateurs de résultat et indicateurs d’impact | Données à collecter pour mesurer ces indicateurs | Responsables des relevés pour les indicateurs
Objectif 1 : Réduire l’impact des transports des festivaliers
Action 1.1 : Mise en place d’un parking vélo | - Contacter la Mairie pour obtenir des barrières et les faire livrer la veille de l'ouverture du festival - Installer le parking vélo la veille de l’ouverture - Prévoir un bénévole à l’entrée du parking vélo pendant tout le festival - Eventuellement, prévoir de donner un ticket de consigne à ceux qui déposent leur vélo,ils devront redonner le ticket pour pouvoir récupérer leur vélo |  |  | Jean-Claude + Marie | - Nombre total de vélos dans le parking (=indicateur de réussite de l'action) - nombre de kg de CO2 évités grâce à l’action (=indicateur d’impact) | - si on distribue des tickets de consigne pour les vélo, numéroter les tickets : le numéro du dernier ticket nous donnera la nombre total de vélos mis au parking - sinon, prévoir une feuille où le bénévole à l’entrée du parking note chaque vélo qui entre - sinon, prévoir de passer 1 ou 2 fois par soirée pour compter manuellement le nombre de vélos dans le parking - demander à chaque personne qui vient en vélo à combien de km elle habite, puis multiplier par 0,260 = nb de kg de CO2 évité (une voiture particulière consomme en moyenne 0,260g de CO2/km, source = ADEME) | Jean-Claude
Action 1.2 : Création d’une page facebook dédiée au covoiturage pour le festival | - Créer la page - Avoir un médiateur de cette page : lecture des messages, mises en relation si besoin, traiter les messages qui ne concernent pas le sujet... | Budget = 0 Temps = qq minutes chaque jour | - Création de la page 2 mois avant l'événement | Céline | - nombre de posts sur la page - nombre de kg de CO2 évités grâce à l’action
Objectif 2 : Réduire les déchets produits par le festival
Action 2.1 : Utilisation uniquement de gobelets réutilisables sur tout le festival
Action 2.2 : Choix de vaisselle réutilisable pour la partie catering
Action 2.3 : Création de signalétique réutilisable
Objectif 3 : Recycler un maximum de déchets produits par le festival
Action 3.1 : Mettre en place un dispositif de tri des déchets dans les loges
Action 3.2 : Mettre en place un dispositif de déchets à la buvette | - Trouver des poubelles de 100L - Créer une signalétique en fonction des déchets produits à la buvette - …

## Fiche action
Fiche action
Action n° | Intitulé de l'action : | Date de création de la fiche : | Date de mise à jour :
Thématique :
Responsables de l'action et coordonnées
Composition du groupe de travail
Résultats attendus (qualitatifs et quantitatifs)
Échéances et calendrier
Description de l'action
Site concerné
Moyens prévus
Partenaires à mobiliser
Financement / Coût
Critères d'évaluation et de suivi de l'action

## Pilotage de l'action
Pilotage de l'action
Action n° | Intitulé de l'action : | Date de création de la fiche : | Date de mise à jour :
Thématique :
Modifications apportées à l'action (année n)
Modifications apportées à l'action (année n + 1)
Modifications apportées à l'action (année n + 2)
Budget | Prévu | Réalisé | Commentaire
année n
année n + 1
année n + 2
Observations et remarques
Liens vers d'autres actions

## Evaluation des actions
Evaluation des actions
Action n°
Année
Date de l'évaluation
Intitulé de l'action | Ce qui était prévu Résultats obtenus Problèmes rencontrés Leçons à tirer | Nouvel objectif et nouvelle organisation
Analyses des résultats
Analyse des moyens mis en œuvre
Autres observations